附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 仲裁委业务费 |  | 项目编码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林仲裁委员会事务中心 |  | 主管部门 | 玉林市司法局 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 83.8 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  |  |  |  |
|  |  |  | 本级 |  | 83.8 |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况（包 | 聘请仲裁员劳务报酬、培训费用；聘编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2020年1月 |  | 项目终止时间2020年12月 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 2020年度本项目用于聘请编外人员工资、社会保险；仲裁员劳务报酬；相关组织合作发展网络仲裁业务。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 97.50分 |  | 预算执行率% (10分) |  | 10分 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 玉林全年案件数量 | 案件数按实际发生 | 261件 |  | 5 |
|  |  |  | 云仲裁中心-网络仲裁业务和线下仲裁业务数量 | 案件数按实际发生 | 80件 |  | 5 |
|  |  |  | 仲裁员数量 | 人数≥150人 | 193人 |  | 5 |
|  |  |  | 聘用编外人员数量 | 5人 | 5人 |  | 5 |
|  |  | 产出质量 | 1、案件结案率 | 90% | 90% |  | 2.5 |
|  |  |  | 2、案件满意度 | 100% | 100% |  | 2.5 |
|  |  |  | 3、按时足额发放工资社保经费保障 | 100% | 100% |  | 2.5 |
|  |  |  | 4、仲裁员服务质量 | 专业、高效、满意度100% | 100% |  | 2.5 |
|  |  | 产出时效 | 完工及时率 | 100% | 100% |  | 3 |
|  |  |  | 完成时间 | 2020年12月 | 100% |  | 3 |
|  |  |  | 资金支付率 | 100% | 100% |  | 4 |
|  |  | 产出成本 | 工资性支出、社保支出 | 12万元 | 12万元 |  | 2.5 |
|  |  |  | 仲裁员劳务报酬 | 20万元 | 25.8万元 | 用上年结余数付 | 0 |
|  |  |  | 合作发展网络仲裁业务费用 | 45万元 | 45万元 |  | 2.5 |
|  |  |  | 其他商品和服务支出 | 1万元 | 1万元 |  | 2.5 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 仲裁业务2020年预算上缴财政非税收入 | ≥150万元 | 158万元 |  | 10 |
|  |  | 社会效益 | 优化营商环境-优化执行合同，压缩解决商业纠纷时间 | 涉企民商事仲裁案件适用先行调解率达到100%。 | 100% |  | 10 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 依法、独立、公正、高效地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷以及其他财产权益纠纷 | 2020年受案≧260件 | 261件 |  | 10 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 具体指标 | 仲裁满意度 | ≥99% | 100% |  | 10 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |